SAG:	Byggemodning Viborgvej Nord	DATO: 2008-09-09/TV

EMNE:	Opgørelse af driftsbudgetsomkostningerne i 2009 og 2010.

TIL:	Til orientering for Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget

01. INDLEDNING

Dette notat er udarbejdet på baggrund af drøftelser i Teknisk Udvalg angå-ende fordeling af driftsomkostninger mm. for erhvervsbyggemodningen Viborgvej Nord Holstebro.

02. DRIFTSBUDGET

Tidsplanen for gennemførelse af byggemodningen forventes at være følgende:

- Projektering pågår.

- Opstart anlæggelse af veje og stier ultimo november 2008.

- Asfaltering af forlægning af Lægårdvej april 2009.

- Asfaltering af Østre Ringvej maj 2009

- Asfaltering af erhvervsveje juni 2009.

- Etablering af gadebelysning juli 2009.

- Asfaltering af stier oktober 2009.

- Etablering af sti-belysning november 2009.

Herefter kan der opstilles følgende fordeling af driftsomkostningerne:

| Aktiviteter | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Veje m. rendestens-brønde | *75.000,00 | 83.790,00 |
| Bidrag til vedligehold stier | 6.000,00 | 12.600,00 |
| Græsarealer (rabat) | 0 | 10.080,00 |
| Belysning | **90.000,00 | 112.500,00 |
| Usolgte grunde | 0 | 20.000,00 |
| I alt | 171.000,00 | 238.970,00 |

*  Der forudsættes kun èn fejning af veje i 2009.

** Der udsættes senere opstilling/etablering af sti-belysning.

03. AFSLUTNING

Håber ovenstående har bidraget til forståelse af omfanget mm. af driftsbud-getsomkostningerne for byggemodning, dog skal det afslutningsvis bemær-kes, at eventuel streng vinter eller lignende, kan tidsmæssigt skubbe/rykke aktiviteterne.

Torben Videbæk

Ingeniør