## Hvornår
Klimaplan
| 2009 | [8 empty] | 2010
Fase/ Aktivitet | april | maj | juni | juli | aug. | sept. | okt. | nov. | dec. | jan. | feb. | marts | april | maj | juni | juli | aug. | sept. | okt. | nov. | dec.
Politisk behandling
Økonomiudvalg orientering |  |  | juni: 24/6
Natur & Miljø udvalg, orientering | bar: dec.
Natur & Miljø udvalg, vedtagelse | bar: 2010 april
ØK/byråd, vedtagelse | bar: 2010 april
Direktion
notat om klimaindsats |  | x | bar: 2010 marts
Udførelse
planlægning af arbejdet
disposition for klimaplan
organisation
værktøjer
Udarbejdelse af plan
møder i dialogforum |  | x | [12 empty] | x |  |  | x | bar: juni; aug. to okt.; dec.; 2010 feb. to 2010 april
egne projekter i gang
opsamling fra projekter indarbejdes
afholdelse af lokalt klimatopmøde |  |  | sept.: 30/9
sammenfatning fra LKT indarbejdes
nye initiativer planlægges
nye initiativer gennemføres
Projektejer: SGK
Projektleder: KFN
Sagsnr. 021869-2009
kfn / 15. juni 2009
nutid

## Hvem
Klimaplan | Byråd | Økonomiudvalg | Information & Service | Teknik & Miljø | Arbejdsmarked | Kultur & Fritid | Børn & Unge | Social & sundhed | IT | Kommunikation | Borgmesterkontoret | ClimateCircle | DN | T: tovholder H:Høringspart
0
Fase/ Aktivitet
0
Politisk behandling
Økonomiudvalg orientering |  | H | T
#REF! |  | H | T
Natur & Miljø udvalg, orientering |  | H | T
Natur & Miljø udvalg, vedtagelse |  | H | T
ØK/byråd, vedtagelse |  | H | T
0
Direktion
notat om klimaindsats |  | H | T
0
Udførelse
planlægning af arbejdet |  |  | T
disposition for klimaplan
organisation
værktøjer
Udarbejdelse af plan
møder i dialogforum
egne projekter i gang
opsamling fra projekter indarbejdes
afholdelse af lokalt klimatopmøde
sammenfatning fra LKT indarbejdes
nye initiativer planlægges
nye initiativer gennemføres
0
0
#REF!
kfn / 15. juni 2009
0
Sagsnr. 021869-2009
#REF!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0