13.01.2009

1/1

NCA/vm

Holstebro Kommune

Kirkestræde 11

7500  Holstebro

Att.: Hans Kr. Didriksen

Vedr.: Maren

Hermed fremsendes projektforslag.

Det foreslås, at der afsættes kr. 900.000,- incl. bygherreleverancer og omkostninger, herunder udgift til Teknik og miljøs medvirken, afsat kr. 22.000,-.

Eventuelle pullertløsninger i gaden er ikke medregnet.

Det foreslås, at arbejdet udbydes i indbudt licitation i hovedentreprise f.eks. til:

Agerkilde A/S, Jens Jensen A/S og Kaj Bech A/S.

Forslag til tidsplan:

Behandling i byrådet	20.01.2009

Udbud i licitation	30.01.2009

Licitation	23.02.2009

Godkendelse af licitationsresultat, accept	04.03.2009

Aflevering	15.06.2009

Aptering afsluttet	18.06.2009

Indvielse	20.06.2009

Venlig hilsen

Søren Andersen Arkitekter A/S

Niels Chr. Andersen