## Uge
Aktivitet | Bemærkning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
x
x
x
x
x
x
x

## Måned
Aktivitet | Bemærkning | mdr 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | x |  | x | x

## måned,kvartal
Tidsplan for strategi og kommuneplan | 2010 |  |  |  |  | 2011 | [11 empty] | 2012 | [11 empty] | 2013
Fase/Aktivitet | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
Kommuneplanstrategi 2011
Udarbejdelse af tids- og procesplan (1. temaudpegning)
Direktionen - tids- og procesplan |  | ×
Økonomiudvalget - tids- og procesplan |  | ×
Byrådet - tids- og procesplan |  |  | ×
Udarbejdelse af redegørelse (2. temaudpegning)
Forslag til redegørelse i direktionen | [6 empty] | ×
Forslag til redegørelse i kommuneplangruppen | [6 empty] | ×
Økonomiudvalget beh. Af redegørelse | [7 empty] | ×
Byrådet beh. Af redegørelse | [7 empty] | ×
Interview med udvalgte politikere???
Udarbejdelse af plan- og bæredygtighedsstrategi
Forslag til strategi i direktionen | bar: aug
Forslag til strategi i kommuneplangruppen | bar: aug
Udvalg beh. af forslag til strategi
Økonomiudvalget beh. af forslag til strategi | bar: sep
Byrådet vedtagelse af forslag til strategi | bar: sep
Offentliggørelse af strategien
Borgermøder
Bearbejdning af indlæg fra borgere m.v.
Kommuneplangruppen beh. oplæg om strategi indlæg | bar: 2012 feb
Økonomiudvalget beh. strategi indlæg | bar: 2012 feb
Byrådet beh. strategi indlæg | bar: 2012 feb
Bekendtgørelse af om strategien er ændret | bar: 2012 feb
Kommuneplan 2013
Udarbejdelse af tids- og procesplan
Direktionen - tids- og procesplan | bar: dec
Økonomiudvalget - tids- og procesplan | bar: 2012 jan
Byrådet - tids- og procesplan | bar: 2012 jan
Udarbejdelse af forslag til kommuneplan
Byrådet vedtagelse af kommuneplanforslag | [31 empty] | ×
Offentliggørelse af kommuneplanforslag
Endelig vedtagelse af kommuneplan | [34 empty] | ×
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½